## Plano
Plano — EDA e Modelação (IA 2026-27, Projeto 01)
Editar só as células a amarelo (Responsável, Estado, Notas). Estado: Por fazer / Em curso / Concluído.
Resumo
Fase | Tarefas | Concluídas | % concluído
EDA | 8 | 0 | 0%
Modelação | 5 | 0 | 0%
Entrega | 2 | 0 | 0%
Total | 15 | 0 | 0%
Nº | Fase | Tarefa | Pistas | Início | Fim | Dias | Responsável | Estado | Notas
1 | EDA | Visão geral de cada tabela | Colunas e tipos, valores em falta, linhas duplicadas | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 |  | Por fazer
2 | EDA | Converter as colunas de datas | São lidas como texto; sem conversão não dá para comparar janelas | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 |  | Por fazer
3 | EDA | 1. Integridade | Todos os ids referidos existem? Ponte para a distance_matrix (locations); 72 pares para 9 paragens | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  | Por fazer
4 | EDA | 2. Janelas temporais | Coerência dentro e entre janelas; regras flow, window_semantics, max_warehouse_dwell_h; viabilidade com distâncias | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  | Por fazer
5 | EDA | 3. Pesos vs. capacidades | quantity vs weight_kg (unit_weight_kg); total vs frota; maior encomenda vs maior veículo; peso por dia; refrigeração | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  | Por fazer
6 | EDA | 4. Mapa das paragens | Tabela com coordenadas e tipo de todas as paragens; distinguir produtores, armazém e entregas | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 |  | Por fazer
7 | EDA | Juntar tudo no notebook + 1 ou 2 gráficos | Ex.: peso por encomenda; peso por dia vs capacidade | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 |  | Por fazer
8 | EDA | Conclusões em Markdown | Dados íntegros? Encomendas impossíveis? A frota chega? O que implica para a modelação | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 |  | Por fazer
9 | Modelação | Desenhar as 4 classes no papel | Problem (fixo), Request (item ou encomenda?), Vehicle, State (posição, hora, carga, pendentes) | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 |  | Por fazer
10 | Modelação | Carregar instâncias a partir dos CSVs | Reaproveitar o parser e as estruturas da EDA | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 |  | Por fazer
11 | Modelação | Função de custo | O que minimizar: km, tempo ou combinação? | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 |  | Por fazer
12 | Modelação | Verificador de viabilidade de rotas | Janelas, capacidade, fluxo produtor → armazém → entrega | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 |  | Por fazer
13 | Modelação | Testes com rotas escritas à mão | Uma válida, uma que excede capacidade, uma fora da janela | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 |  | Por fazer
14 | Entrega | Correr tudo do início | Testar também trocando a pasta para o dataset maior | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 |  | Por fazer
15 | Entrega | GitHub + ZIP | Repositório IA26_P01_G##; ZIP IA_P01_G##.zip com notebook, model.py, readme.txt | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 |  | Por fazer